- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Брянская область

- Дубровский район

- Сергеевская сельская администрация

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 12 » мая 2023 г.  № 7

с. Сергеевка

## О сводном годовом докладе «О ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2022 год

В соответствии с постановлением Сергеевской сельской администрации от 16.06.2020 года № 13 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Сергеевской сельской администрации в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Сергеевской

сельской администрации                                                         В.Г. Матвеец

Приложение № 1

к Постановлению Сергеевской

сельской администрации

от 12.05.2023 года № 7

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2022 год

В 2022 году в Сергеевском сельском поселении Дубровского муниципального района Брянской области осуществлялась реализация 1 муниципальная программа:

- «Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022-2024 годы»;

За отчетный период фактическое освоение средств составило 85,4% от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования составил 1775,0 тыс. рублей или 98,6% от общих расходов бюджета за 2022 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Постановлением Сергеевской сельской администрации от 16.06.2020 года №13 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области», в соответствии с которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R> N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N> R> = 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R <0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022-2024 годы»

Программа утверждена постановлением Сергеевской сельской администрации от 28.12.2021 года № 36.

Ответственный исполнитель: Сергеевская сельская администрация.

Цели муниципальной программы:

1. Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти

2. Реализация полномочий по первичному воинскому учету

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

4. Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения

5. Реализация полномочий в сфере молодежной политики.

6. Реализация полномочий в сфере культуры.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов;

- обеспечение мобилизационной подготовки экономики;

-  мероприятия в сфере пожарной безопасности.

- организация и обеспечение освещения улиц;

- мероприятия по благоустройству территории поселения;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия.

Анализ исполнения расходов муниципальной программы за 2022 год представлен в таблице.

(тыс.рублей)

| Наименование мероприятий | План на 2022 год | Уточн. план на 2022 год | Исполнено 2022 год | % исп.к ут.пл. | Уд. вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022-2024 годы» | 1479,1 | 2078,1 | 1775,0 | 85,4 | 100 |
| средства областного бюджета | 95,1 | 100,6 | 100,6 | 100,0 | 5,7 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки | 95,1 | 100,6 | 100,6 | 100,0 | 5,7 |
| средства местного бюджета | 1384,0 | 1977,5 | 1674,4 | 84,7 | 94,3 |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации | 1168,0 | 1279,4 | 1279,4 | 100,0 | 72,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,3 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,3 |
| Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав | 53,5 | 100,5 | 100,5 | 100,0 | 5,7 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,1 |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 1,5 | 18,9 | 18,9 | 100,0 | 1,1 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 78,5 | 324,2 | 21,1 | 100,0 | 1,2 |
| Мероприятия по благоустройству | 53,5 | 225,4 | 225,4 | 100,0 | 12,7 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 0,1 |
| Расходы на мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 0,8 |

Расчет значения целевого показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:

F

i

Y = ------

P

i

, где

Y - оценка выполнения плана мероприятий муниципальной программы, %;

F  - достигнутое в отчетном периоде значение  i-го целевого  индикатора

i

(показателя) муниципальной программы;

P  - запланированное  на   отчетный   период   значение  i-го  целевого

i

индикатора (показателя) муниципальной программы.

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 - 2024 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение P | фактическое значение F | Оценка (%)Y |  |  |
| 1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | январь – декабрь 2022 года | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области | единиц | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 2. |  | январь – декабрь 2022 года | Доля муниципального имущества Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, приватизация которого целесообразна | % | 0,1 | 0,1 | 100 |  |  |
| 3. | Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти | январь – декабрь 2022 года | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4. | Реализация мероприятий в сфере пожарной безопасности | январь-декабрь 2022 года | Реализация мероприятий в сфере пожарной безопасности | км | 10 | 10 | 100 |  |  |
| 5. | Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения | январь – декабрь 2022 года | Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | ед. | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 6. | Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории поселения | январь – декабрь 2022 года | Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории поселения | Куб м | 3 | 3 | 100 |  |  |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 – 2024 годы»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области | 1 |
| Доля муниципального имущества Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, приватизация которого целесообразна | 1 |
| Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | 1 |
| Реализация мероприятий в сфере пожарной безопасности | 1 |
| Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | 1 |
| Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории поселения | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 6 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 - 2024 годы»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора

N=6

R=6

R(6) = N (6)

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022-2024 годы» эффективность программы плановая, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.