- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Брянская область

- Дубровский район

- Сергеевская сельская администрация

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» марта 2025 г.  №8

с. Сергеевка

## О сводном годовом докладе «О ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2024 год»

В соответствии с постановлением Сергеевской сельской администрации от 16.06.2020 года № 13 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Сергеевской сельской администрации в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Сергеевской

сельской администрации                                                         В.Г. Матвеец

Приложение № 1

к Постановлению Сергеевской

сельской администрации

от 12.03.2025 года № 8

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2024 год

В 2024 году в Сергеевском сельском поселении Дубровского муниципального района Брянской области осуществлялась реализация одной муниципальной программы:

- «Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

За отчетный период фактическое освоение средств составило 99,8% от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования составил 2180,8 тыс. рублей или 99,0% от общих расходов бюджета за 2024 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Постановлением Сергеевской сельской администрации от 16.06.2020 года №13 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области», в соответствии с которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R> N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N> R> = 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R <0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R - итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Программа утверждена постановлением Сергеевской сельской администрации от 21.12.2023 года № 26.

Ответственный исполнитель: Сергеевская сельская администрация.

Цель муниципальной программы: Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти

Задачи муниципальной программы:

1. Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти

2. Реализация полномочий по первичному воинскому учету

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

4. Реализация полномочий в сфере водного хозяйства

5. Жилищно-коммунальное хозяйство

6. Молодежная политика

7. Культура

8. Мероприятия по развитию спорта

Достижение поставленных задач требует решения следующих мероприятий:

- Обеспечение мобилизационной подготовки

- Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ

- Создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений

-  мероприятия в сфере пожарной безопасности.;

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

- организация и обеспечение освещения улиц;

- мероприятия по благоустройству территории поселения

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

Анализ исполнения расходов муниципальной программы за 2024 год представлен в таблице.

(тыс.рублей)

| Наименование мероприятий | План на 2024 год | Уточн. план на 2024 год | Исполнено 2024 год | % исп.к ут.пл. | Уд. вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области | 1653 | 2180,8 | 2175,8 | 99,8 | 100,0 |
| средства областного бюджета | 138 | 351,5 | 351,5 | 100,0 | 16,2 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки | 138 | 138,2 | 138,2 | 100,0 | 6,4 |
| Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | 0 | 213,3 | 213,3 | 100,0 | 9,8 |
| средства местного бюджета | 1515 | 1829,3 | 1824,3 | 99,7 | 83,8 |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации | 1320,7 | 1519,4 | 1519,4 | 100,0 | 69,8 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 5 | 5 | 5 | 100,0 | 0,2 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 5 | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав | 30 | 49,6 | 49,6 | 100,0 | 2,3 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0,1 |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 25 | 24,1 | 24,1 | 100,0 | 1,1 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 15 | 37,7 | 37,7 | 100,0 | 1,7 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 38,3 | 32,9 | 32,9 | 100,0 | 1,5 |
| Мероприятия по благоустройству | 50 | 129,6 | 129,6 | 100,0 | 6,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0,1 |
| Расходы на мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия | 20 | 20 | 20 | 100,0 | 0,9 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0,1 |

Расчет значения целевого показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:

F

i

Y = ------

P

i

, где

Y - оценка выполнения плана мероприятий муниципальной программы, %;

F  - достигнутое в отчетном периоде значение  i-го целевого  индикатора

i

(показателя) муниципальной программы;

P  - запланированное  на   отчетный   период   значение  i-го  целевого

i

индикатора (показателя) муниципальной программы.

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение P | фактическое значение F | Оценка (%)Y |  |  |
| 1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | январь – декабрь 2024 года | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области | единиц | 1 | 2 | 200 |  |  |
| 2. |  | январь – декабрь 2024 года | Доля муниципального имущества Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, приватизация которого целесообразна | % | 0,1 | 0,2 | 200 |  |  |
| 3. | Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти | январь – декабрь 2024 года | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4. | Реализация мероприятий в сфере пожарной безопасности | январь – декабрь 2024 года | Реализация мероприятий в сфере пожарной безопасности | км | 10 | 10 | 100 |  |  |
| 5. | Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения | январь – декабрь 2024 года | Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | ед. | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 6. | Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории поселения | январь – декабрь 2024 года | Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории поселения | Куб м | 3 | 3 | 100 |  |  |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области | 2 |
| Доля муниципального имущества Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, приватизация которого целесообразна | 2 |
| Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | 1 |
| Реализация мероприятий в сфере пожарной безопасности | 1 |
| Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | 1 |
| Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории поселения | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 8 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора

N=6

R=8

R(8) > N (6)

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.