**реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2018 года.**

Муниципальная программа «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Сергеевское сельское поселение» на 2018 – 2020 годы» утверждена постановлением Сергеевской сельской администрации от 14.11.2017 года № 26 с объемом финансирования на 2018 год в сумме 821,0 тыс. рублей, в том числе 754,0 тыс. рублей средства местного бюджета, 64,0 тыс. рублей средства областного бюджета.

В течение отчетного периода в постановление 1 раз вносились изменения.

С учетом изменений общий объем на 2018 год утвержден в сумме 872,0 тыс. рублей, в том числе 811,0 тыс. рублей средства местного бюджета, 64,0 тыс. рублей средства областного бюджета.

Рост параметров бюджета к первоначально утвержденным значениям составил 6,6 процента или на 54,0 тыс. рублей.

По итогам за 1 полугодия 2018 года расходы муниципальной программы исполнены на 425,1 тыс. рублей, что составляет 48,7 процента годового плана.

(тыс.рублей)

| Наименование мероприятий | Утверждено 2018 | Уточнено 2018 | Исполнено 1 полугодие 2018 | % исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Обеспечение реализация отдельных полномочий муниципального образования «Сергеевское сельское поселение» на 2018-2020 годы»** | **818,00** | **872,0** | **425,1** | **48,7** |
| **средства областного бюджета** | **64,00** | **64,00** | **26,4** | **41,2** |
| Обеспечение мобилизационной подготовки | 64,00 | 64,00 | 26,4 | 41,2 |
| **средства местного бюджета** | **757,00** | **811,0** | **398,7** | **48,6** |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации | 731,4 | 776,3 | 340,5 | 39,6 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100 |
| Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав | 10,0 | 35,9 | 35,9 | 100 |
| Расходы на мероприятия в сфере пожарной безопасности | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 2,6 | 9,5 | 9,5 | 100 |
| Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация переданных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на мероприятия по благоустройству территории поселения | 12,0 | 8,2 | 0,0 | 24,5 |
| Расходы на мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия | 0,0 | 15,0 | 11,8 | 78,7 |
| **Непрограммная деятельность** | **3,0** | **3,0** | **0,0** | **0,0** |
| Резервный фонд | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |

Резервный фонд муниципального образования «Сергеевского сельского поселения» запланирован в объеме 3,0 тыс. рублей. В отчетном периоде изменения в объем резервного фонда не вносились.